## INVERSIÓN RED VIAL
PROYECTO | MONTO ASIGNADO | MONTO EJECUTADO | EN COMPROMISO PRESUPUESTARIO
Ejecutar proyectos integrales de intervención y señalización en la red vial cantonal | 472441312 | 370859714.73 | 152264916.97
Construcción de aceras, cordón y caño y obras conexas | 378850492.59 | 0 | 378850492.59
Inventario de la Red vial cantonal | 100000000 | 46200000 | 51300000
TOTAL | 951291804.59 | 417059714.73 | 582415409.56

## DETALLE DE ACERAS
PROYECTO | MONTO ASIGNADO | MONTO EJECUTADO | EN COMPROMISO PRESUPUESTARIO
Realizar la construcción de aceras, cordón y caño y obras conexas en el cantón (13millones corresponden a Presupuestos Participativos del distrito San Rafael) | 111435057.09 | 0 | 111435057.09
Construcción cordón de caño, aceras y obras conexas para el acuerdo tomado en SO# 116-2018, art 14,2 del 16 de julio 2018, del cantón | 248575435.5 |  | 248575435.5
Aceras Manolo Amador | 10415000 |  | 10415000
Aceras Juan Gabriel | 8425000 |  | 8425000
TOTAL | 378850492.59 | 0 | 378850492.59

## DETALLE CALLES
Distrito | Barrio/ Nombre de la calle | Tipo de Obra | long | Monto invertido (colones)
San Pedro | Demarcación horizontal y señalización vertical | manteniento rutinario |  | 6774435.26
Mercedes | Demarcación horizontal y señalización vertical | manteniento rutinario |  | 608439
Sabanilla | Demarcación horizontal y señalización vertical | manteniento rutinario |  | 638080.9
San Rafael | Demarcación horizontal y señalización vertical | manteniento rutinario |  | 401934.26
Sabanilla | Demarcación horizontal y señalización vertical | Mantenimiento rutinario |  | 3284372
San Rafael | Demarcación horizontal y señalización vertical | Mantenimiento rutinario |  | 0
varios | sectores varios del cantón /demarcación | señalización |  | 54481812.66
San Pedro | sectores varios del cantón /demarcación | señalización |  | 22260152
San Pedro | barrio Los Yoses / demarcación | señalización
88449226.08
Distrito | Barrio/ Nombre de la calle | Tipo de Obra | long | Monto invertido (colones)
San Pedro | Calle Galletas Pituca - Universidad Latina | Rehabilitación | 235 | 13619333.42
San Pedro | Barrio González Flores - calle sin salida | Mantenimiento rutinario | 60 | 3873695.2
San Pedro | Demarcación horizontal y señalización vertical | Mantenimiento rutinario |  | 9456353
Mercedes | Calle La Cartaga | Rehabilitación | 500 | 30307724.92
Mercedes | Paso Hondo - Subestación CNFL a Preescolar Montesori | Mantenimiento rutinario | 175 | 9886159.74
Mercedes | Demarcación horizontal y señalización vertical | Mantenimiento rutinario |  | 2911279
Sabanilla | Calle La Armonía | Mantenimiento rutinario | 70 | 1998247.82
Sabanilla | de la esquina noroeste del parque a la entrada a Luciana | Mantenimiento rutinario | 200 | 6840366.82
Sabanilla | calle del Salón Comunal de San Marino | Mantenimiento rutinario | 200 | 2905271.4
Sabanilla | bacheo Resdencial La Maravilla (colocación de tubería pluvial) | Mantenimiento rutinario |  | 3588032
San Rafael | Calle El Pizote | Mantenimiento rutinario | 220 | 9714274.96
varios | bacheo y construcción de reductores de velocidad | Mantenimiento rutinario | 60 | 2421059.5
San Pedro | calle Surroca | Rehabilitación | 75 | 1936848
San Pedro | Vargas Araya, calle entre Soda El Sauce al Super La Despencita | Rehabilitación | 140 | 7235865
San Pedro | sector urbano, calles contiguas a Fundevi (avenida 1) | Mantenimiento rutinario | 150 | 7235865
San Pedro | urbanización Gazel, calle Concordia | Rehabilitación | 175 | 5713700
San Pedro | urbanización Carmiol 2 | Mantenimiento rutinario | 100 | 5762121
San Pedro | completar carpeta al costado oeste del Colegio JJ Vargas Calvo | Mantenimiento rutinario | 60 | 3588031
San Pedro | completar carpeta frente a Fábrica AMPO en calle Siles | Mantenimiento rutinario | 40 | 1196010
San Pedro | calle 83 Lourdes (calle frente Ebais Lourdes) | Mantenimiento rutinario | 270 | 7844232.78
Mercedes | calle A Alma Máter | Rehabilitación | 125 | 4842120
Sabanilla | calle Cementerio | Rehabilitación | 500 | 11160024
Sabanilla | calle Cachos | Rehabilitación | 200 | 9635817
San Rafael | bacheo Resdencial La Maravilla (colocación de tubería pluvial) | Mantenimiento rutinario |  | 3588032
San Pedro | Urbanización Collados del Este | Rehabilitación | 1600 | 22856823.3941
San Pedro | Calle 3 | Rehabilitación | 350 | 30755721.1412
San Pedro | Calle Garros | Rehabilitación | 600 | 19749417.371
San Pedro | Costado norte y oeste del parque Kennedy | Rehabilitación | 100 | 2931418.8426
San Pedro | Calle 59 y Avenida 20, Barrio San Gerardo | Rehabilitación | 200 | 8788445.985
San Pedro | Los Yoses, alrededores Iglesia de Fátima | Rehabilitación | 500 | 25382872.0099
San Pedro | Los Yoses, sector oeste | Rehabilitación | 600 | 28161279.8921
San Rafael | barrio Sinaí | Mantenimiento Rutinario | 250 | 4790620.4583
Sabanilla | Villa Tulín | Mantenimiento Rutinario | 800 | 9624297.2982
| varios sectores del cantón | Levantamiento de tapas de pozos |  | 1166604.18
San Rafael | urbanización Las Higuerilllas | bacheo formal | 200 | 3563400
San Rafael | entrada barrio Sinaí | bacheo formal | 150 | 890850
Sabanilla | urbanización La Maravilla | bacheo formal | 200 | 890850
Sabanilla | costado norte Colegio de Cedros | bacheo formal | 50 | 296950
Sabanilla | Marsella | bacheo formal | 500 | 2672550
Sabanilla | Calle principal de Cedral | bacheo formal | 200 | 296950
Sabanilla | calle ancha de Cedros | bacheo formal | 200 | 296950
San Pedro | calle Masís, frente Librería Segura | bacheo formal | 25 | 148475
Sabanilla | calle El Chorro | bacheo formal | 25 | 148475
San Pedro | residencial Lugano | bacheo formal | 350 | 3266450
San Pedro | urbanización Collados del Este | bacheo formal | 350 | 4602725
San Pedro | urbanización Gazel | bacheo formal | 25 | 148475
San Pedro | calle Feria del Agricultor, Vargas Araya | bacheo formal | 50 | 296950
San Pedro | entrada a Cedral 2 | bacheo formal | 100 | 2895262.5
San Rafael | Ruta Nacional 202, frente a Condominio Terrazas del Este | bacheo formal | 25 | 296950
San Rafael | Ruta Nacional 202, entrada a Salitrillos | bacheo formal | 25 | 148475
San Pedro | esquinasureste parque Vargas Araya | bacheo formal |  | 74237.5
San Rafael | costado norte puente de Salitrillos | bacheo formal | 25 | 148475
San Pedro | barrio Pinto, Roosevelt, La Granja, sector Oriente | bacheo formal | 2200 | 5939000
San Pedro | barrio Los Yoses, calle 31 | bacheo formal | 115 | 3563400
San Pedro | barrio Fuentes | bacheo formal | 500 | 296950
San Pedro | Ruta 2 - bacheo de zanja colocación de tanque de retención frente Mall San Pedro | bacheo formal | 30 | 2905271.4
San Pedro | Calle Neverman | construcción de reductor de velocidad | 9 | 148475
San Rafael | Residencial Granadilla | bacheo formal | 275 | 12650070
San Pedro | Ruta 202, parada de buses frente al Mall San Pedro | carpeta | 50 | 15578549.4587
Sabanilla | entrada Almacén Municipal | bacheo |  | 1019249.6568
San Rafael | Mansiones | bacheo |  | 1049182.0518
San Rafael | Mansiones | bacheo |  | 1039376.6121
San Rafael | Mansiones | bacheo |  | 1033183.7028
San Rafael | Mansiones | bacheo |  | 1032151.5512
San Rafael | Calle Mansiones - Karpinsky | bacheo |  | 1039892.6878
Sabanilla | Calle Cementerio | bacheo
Sabanilla | Calle ancha Cedros | bacheo
Sabanilla | Calle La Unión | bacheo
San Rafael | calle principal Alfred Nobel | bacheo
San Rafael | Senderos del Bosque | bacheo
San Rafael | Calle acceso a Urbanización Europa | bacheo |  | 1032151.5512
Sabanilla | calle principal residencial Los Rosales | bacheo
Sabanilla | calle El Níspero | bacheo
Mercedes | Avenida 21A y Calle 47, Betania | bacheo
Mercedes | Avenida 19, Betania | bacheo |  | 1038344.4605
Sabanilla | Calle La Españolita | bacheo
San Pedro | Calle Surroca | bacheo
San Pedro | costado oeste del IAFA | bacheo
San Pedro | calle 61 barrio Pinto | bacheo
San Pedro | calle 53 barrio Roosevelt | bacheo |  | 1023894.3388
San Rafael | Urbanización Maruz - Residencial El Roble | sello | 315 | 2324769
Sabanilla | Residencial Enmanuel | bacheo | 400 | 3588000
Sabanilla | Urbanización San Marino | bacheo | 770 | 2990000
San Pedro | calle El Chorro | bacheo | 220 | 598000
San Pedro | calle Surroca - calle Masís - costado norte y sur parque Vargas Araya | bacheo | 500 | 1196000
San Pedro | calle Siles y límite cantonal con Freses | bacheo | 850 | 2990000
San Pedro | Roosevelt - La Granja - barrio San Gerardo | bacheo | 1200 | 3588000
San Pedro | barrio Fuentes | bacheo | 350 | 598000
San Pedro | Los Yoses | bacheo | 500 | 1196000
San Pedro | barrio Dent | bacheo | 250 | 1196000
San Rafael | calle Rivera - Residencial Sol del Este | bacheo | 700 | 1196000
|  |  | 20289 | 414401325.604

## INFRAESTRUCTURA COMUNAL
PROYECTO | MONTO ASIGNADO | MONTO EJECUTADO | EN COMPROMISO PRESUPUESTARIO | ESTADO
OBRAS CANTONALES
Obras de mitigación para la prevención de riesgos y obras correctivas que respondan a situaciones de emergencias locales. | 12000000 | 7762000 | 4089800 | Se intervino según las necesidades presentadas con alquiler de maquinaria, en: limpieza de cause en quebrada Sabanilla yreparación de muro de gaviones, limpieza de calzada en calle El Pizote, El Cerrito y Calle Azar y cambio de tubería en quebrada Calle Azahar.
Atención de necesidades de mantenimiento, reparación y construcción de la infraestructura del sistema pluvial del cantón durante el año 2019 | 18500000 | 702515 | 17196300 | Se ejecutaron un total de 30 intervenciones, tales como colocación de tapas e instalación de tuberías.
Al menos 15 intervenciones que respondan a las necesidades de infraestructura pública del cantón para garantizar la igualdad de oportunidades a personas con discapacidad. | 2900000 | 0 | 2900000 | Algunas de las acciones ejecutadas en accesibilidad son la parada de buses en Los Yoses (Arenas), parada de buses en Mansiones, el Parque Sol del Este y la Intersección bulevar Dent (frente antigua Hyundai).
Mantenimiento preventivo del mobiliario urbano instalado por la Municipalidad en los parques del cantón. | 10000000 | 9804000 | 0 | Los parques intervenidos fueron: Los Rosales I, Maravilla Oeste, Ana María Guardia, La Marsella, Collados del Este, Villas Tulin, Buenos Aires, Alma Mater calle B y C, Miravalles, El Roble, Sol del Este, Alfred Nobel, Calle Quirós, Plaza Máximo Fernández, Dent y Barrio Pinto.
ALMACEN MUNICIPAL | 329777019 | 329777019 | 200000 | Ejecutada la obra y ya en uso al 100% las instalaciones. | 100%
Ejecutar las obras de estabilización del margen quebrada El Cas, parque La Marsella, Ana María Guardia y Prado | 21250000 |  | 18362100 | Se realizó el proceso de adjudicación y se tiene un avance de las obras del 50% al momento de evaluación. | 50%
Ampliación colector pluvial Dante Alighieri de forma integral con la Construcción de aceras | 15000000 |  | 15000000 | Los recursos para esta meta se incluyeron en la Licitación 2019LN-000004-000340001, misma que quedó adjudicada y a la espera de notificación de contrato. | 0%
Realizar la iluminación y obras conexas en el parque El Higuerón | 15000000 |  | 12636960 | Se realizó el proceso de adjudicación y se tiene un avance de las obras del 50%
Adquirir e instalar un juego infantil para el CECUDI | 6000000 |  | 2655000 | Obra finalizada y recibida a satisfacción. | 100%
Mejoras estéticas en el parque Perez Pinto, Barrio San Gerardo | 3000000 |  | 2872500 | Se realizó el proceso de adjudicación y se tiene un avance de las obras del 50% | 50%
Instalación de bebederos en Parque Vargas Araya | 3500000 |  | 2670000 | Se realizó el proceso de adjudicación y se tiene un avance de las obras del 50% | 50%
Remodelación Parque La Maravilla | 24039000 |  | 23069500 | Se realizó el proceso de adjudicación y se tiene un avance de las obras del 50% | 50%
Remodelación del Parque El Pinar | 16630000 |  | 13445000 | Se realizó el proceso de adjudicación y se tiene un avance de las obras del 50% | 150%
Remodelación del Parque las Azaleas | 17000000 |  | 13763529 | Se realizó el proceso de adjudicación y se tiene un avance de las obras del 50% | 250%
Nomenclatura parque ROOSEVELT | 1600000 |  | 1202000 | En ejecución | 50%
TOTAL | 496196019 | 348045534 | 130062689 | 70.14%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
SAN PEDRO | MONTO ASIGNADO | MONTO EJECUTADO | EN COMPROMISO PRESUPUESTARIO | ESTADO
Realizar las obras de mejora al Centro Comunal y Cultural Barrio Pinto | 27355682.86 | 0 | 0 | Se determinó que no era viable, debido a que las estructuras a remodelar se encuentran en muy mal estado. El departamento de Obras informó al Concejo de distrito el estado del proyecto y propuso la modificación, sin variar el objeto de remodelación, realizando la demolición de las estructuras existentes y después la construcción de aulas. El Concejo de distrito accedió a la propuesta. Se está a la espera de la asignación de una cuadrilla para iniciar las obras de demolición.
Ejecutar la reparación del cielo raso en el Salón Comunal Barrio Saprissa, Calle Quirós | 11400306.41 | 9804000 | 0 | Ejecutada y recibida a satisfacción.
Ejecutar el proyecto de recuperación del parque en la Urbanización Barrio Dent "Parque Los Negritos" | 18785547.5 | 0 | 17162000 | Obras contratadas y ejecución, con un avance del 70%.
Ejecutar el proyecto de remodelación del parque Nadori | 20000000 |  | 16505500 | Se realizó el proceso de adjudicación y se tiene un avance de las obras del 50%
Programa Cultural San Pedro | 10115000 | 6740000 | 2690000 | Se realizaron en coordinación con el Concejo de distrito San Pedro una serie de presentaciones culturales en las escuelas y parques del Distrito de San Pedro, con participación de niños y niñas con edades entre los 5 y 16 años
Alquiler de equipo para actividades culturales | 3288110 | 3174500 | 0 | Se realizó un proceso de inscripción para que las comunidades del distrito de San Pedro pudieran participar en la proyección de películas para sus espacios públicos, una vez finalizado este proceso se realizó la contratación del equipo y ejecutaron las proyecciones de cine en las comunidades i
Obras de mejora a la plaza Máximo Fernández (Plaza Roosevelt) | 2196717 | 0 | 2172000 | Se realizó la contratación quedando debidamente adjudicada al cierre del año
Obras de renovación de la cancha de futbol del Liceo José Joaquín Vargas Calvo |  | 0 | 0 | Se presentó un informe técnico del departamento de Obra con número de oficio DPU-OGV-252-08-2019, en el cual se detallan las razones técnicas por las cuales las obras requeridas no se pueden realizar, por cuantos estas superan el monto asignado a esta partida específica
TOTAL | 93141363.77 | 19718500 | 38529500 | 21.17%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
SAN RAFAEL | MONTO ASIGNADO | MONTO EJECUTADO | EN COMPROMISO PRESUPUESTARIO | ESTADO
Ejecutar el proyecto de remodelación del espacio físico del Salón de Alcohólicos Anónimos (antiguo Centro de acopio), | 14160373.23 | 11728800 | 0 | Obra ejecutada y recibida a satisfacción.
Realizar el proyecto de construcción de un quiosco en área del parque N°4 la Urbanización Alfred Nobel | 5000000 | 4343900 | 0 | Obra ejecutada y recibida a satisfacción.
Realizar las obras para la recuperación drl área comunal del Residencial Sol del Este y Calle Díaz | 7500000 | 6075000 | 0 | Obra ejecutada y recibida a satisfacción.
Ejecutar las obras de restauración del parque de la Urbanización Rosemary Karpinsky | 13187500 | 0 | 9801014 | Obras contratadas y ejecución, con un avance del 50%.
Realizar la construcción de un área techada entre el pabellón dos y el comedor escolar de la Escuela Inglaterra | 6000000 |  | 5914500 | Se realizó el proceso de adjudicación y se tiene un avance de las obras del 50%
Pavimentación del espaldón de calle central de San Rafael de Montes de Oca | 2324973 | 2323722 | 0 | Obra ejecutada y recibida a satisfacción.
Adquirir e instalar máquinas de ejercicios en el área recreativa de la comunidad de la Europa | 2324662 | 0 | 1682200 | Obras ejecutadas y recibidas a satisfacción.
Instalar sistema de seguridad comunitaria en el Residencial Sol del Este, Calle Díaz y Caserío Los Fonseca | 1550595 | 0 | 1496000 | Instalaciones ejecutadas y recibidas a satisfacción.
TOTAL | 52048103.23 | 24471422 | 18893714 | 47.02%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MERCEDES | MONTO ASIGNADO | MONTO EJECUTADO | EN COMPROMISO PRESUPUESTARIO | ESTADO
Ejecutar el proyecto de construcción de aceras accesibles, reparación de puente y construcción de puente peatonal en Betania, distrito Mercedes. | 30699918.4 | 0 | 30574760 | Se realizó el proceso de contratación 2019CD-000095-000340001, el cual dio inicio recientemente con un avance del 10% en las obras. | 10%
Realizar el Proyecto integral Pro mejora de parques: Parque Guaymí y Parque para perros Buenos Aires, distrito Mercedes. | 10719000 | 0 | 9651998 | Obras finalizadas y recibidas a satisfacción | 100%
Realizar las obras de mejora a las áreas comunes e instalar equipos de acondicionamiento físicoen el Liceo Anastasio Alfaro, distrito Mercedes. | 14065700 | 0 | 11586650 | Obras contratadas y ejecución, con un avance del 50%. | 50%
Mejorar la infraestructura del gimnasio del Centro de Educación Betania, distrito Mercedes | 9576947 |  | 7827500 | Se realizó el proceso de adjudicación y se tiene un avance de las obras del 50% | 50%
Ejecutar el proyecto de accesibilidad en el parque Los Profesores, Mercedes | 8500000 |  | 7291500 | Se realizó el proceso de adjudicación y se tiene un avance de las obras del 50% | 50%
Ejecutar el proyecto de instalaciones deportivas y recreativas para el Parque residencial Guaymi, DM | 1500000 |  | 1248000 | Se realizó el proceso de adjudicación y se tiene un avance de las obras del 50% | 150%
TOTAL | 75061565.4 | 0 | 68180408 | 0%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
SABANILLA | MONTO ASIGNADO | MONTO EJECUTADO | EN COMPROMISO PRESUPUESTARIO | ESTADO
Realizar las obras de recuperación y remodelación del Parque de juegos Urbanización Vista Cedral, distrito Sabanilla. | 7065000 | 6285200 | 0 | Obra finalizada y recibida a satisfacción. | 100%
Realizar obras de mejoras en las áreas comunes de la Urbanización La Familia, distrito Sabanilla. | 9627000 | 7704365 | 0 | Obra finalizada y recibida a satisfacción. | 200%
Ejecutar el proyecto de circuito de recorrido e islas de arborización en el Parque del Residencial Ana María Guardia, distrito Sabanilla. | 8999489 | 0 | 7226779 | Obras contratadas y ejecución, con un avance del 50%. | 50%
Realizar las obras de mejora requeridas en el parque oeste de la Urbanización La Maravilla, distrito Sabanilla. | 4300000 | 3711900 | 0 | Obra ejecutada y recibida a satisfacción | 100%
Programa Sabanilla Cultural. | 7500000 | 7500000 | 0 | Se ejecutó al 100% el programa cultural definido para el distrito, y se contó con una participación de al menos 1000 personas de todas las edades.
Obras de cambio de zinc y cerchas del edificio de las instalaciones del centro infantil (CENCINAI) y obras varias |  | 0 | 0 | Se presentó un informe técnico del departamento de Obra con número de oficio DPU-OGV-055-02-2019, en el cual se detallan las razones técnicas por las cuales las obras requeridas no se pueden realizar, y se emite la recomendación de demoler y construir un nuevo edificio
Crear el área de juegos infantiles del parque ecológico del Residencial Ana María Guardia | 2055417 | 0 | 2000100 | Se realizó la contratación quedando debidamente adjudicada al cierre del año.
Compra de equipo médico y equipo básico y antropométrico para la Cruz Roja de Montes de Oca | 2072413 | 0 | 1008000 | Se realizó el proceso de contratación de los equipos requeridos por la Cruz Roja, únicamente uno de los equipos no fue ofertado por ninguna empresa, queda pendiente la entrega
TOTAL | 41619319 | 25201465 | 10234879 | 60.55%
PROYECTOS NO EJECUTADOS | MONTO ASIGNADO | MONTO EJECUTADO | EN COMPROMISO PRESUPUESTARIO | ESTADO
Proyecto Construcción de Piscina Cantonal. | 331684815.94 | 0 | 0 | El proceso de contratación fue realizado en dos ocasiones, sin embargo, el mismo fue declarado infructuoso, dado que las ofertas superaban los recursos asignados al proyecto. Se incluirán los recursos en el Primer Presupuesto Extraordinario 2020.
Realizar acondicionamiento para el Centro de la Cultura " La Mazorca" de Montes de Oca. | 40000000 | 0 | 0 | Se realizó el proceso de contratación requerido, sin embargo, la adjudicación fue apelada, y resultó infructuosa. Se presupuestarán nuevamente los recursos en el I Extraordinario 2020. | 0%
TOTAL | 371684815.94 | 0 | 0 | 0%
TOTAL PP | 261870351.4 | 348045534 | 130062689
TOTAL OCANTONALES | 496196019 | 69391387 | 135838501
TOTAL NO EJECUTADO | 371684815.94 | 0 | 0
TOTAL DE INVERSIÓN OBRAS | 1129751186.34 | 417436921 | 265901190 | 36.95%
60
ejecutada al 100%
por finalizar
parcialmente ejecutada
en etapa de contratación
en etapa previa de especificaciones
en ejecución 0%
Ejecutadas
Por finalizar
Parcialmente ejecutada
Etapa de contratación
Etapa previa de especificaciones
Sin ejecución